## แบบฟอร์ม 1
แบบฟอร์มแผนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขของบุคลากรในหน่วยงานตามมิติความสุข 9 มิติ
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน.................................................................
ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1) | สอดคล้องกับมิติความสุข (2) | วัตถุประสงค์ (3) | ขั้นตอนการดำเนินการ (4) | ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินการ (5) | งบประมาณ (ถ้ามี) (6) | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (7)
....เดือน …ปี…. – .........ปี.....)
คำอธิบาย
(1) | ชื่อโครงการ ระบุ ชื่อโครงการที่สอดคล้องกับมิติความสุขที่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับต่ำ หรือเห็นว่าสามารถพัฒนาระดับคะแนนในมิติสร้างสุขอื่นได้ตามบริบทของหน่วยงาน
(2) | สอดคล้องกับมิติความสุข ระบุ ความสอดคล้องของโครงการกับมิติความสุข 9 มิติ ได้แก่ 1.น้ำใจดี (Happy heart) 2. จิตวิญญาณดี (Happy soul) 3. ใฝ่รู้ดี (Happy brain) 4. ครอบครัวดี (Happy family)
5.การงานดี (Happy work life) 6. สังคมดี (Happy social) 7. สุขภาพกายดี (Happy body) 8. ผ่อนคลายดี (Happy relax) และสุขภาพเงินดี (Happy money)
(3) | วัตถุประสงค์ ระบุ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการที่สอดคล้องกับมิตความสุข
(4) | ขั้นตอนการดำเนินการ ระบุ รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการ เช่น ร่วมกันจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อน กำหนดวันเวลา และกิจกรรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น
(5) | ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินการ ระบุ ระยะเวลาการดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอน เช่น 1.ดำเนินการจัดประชุมวางแผน (เดือน มี.ค. 2566) 2. จัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน (เดือน เม.ย. - ก.ย. 2566)
(6) | งบประมาณ (ถ้ามี) ระบุ งบประมาณที่ใช้หรือไม่ใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น ใช้งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท หรือ ไม่ใช้งบประมาณ
(7) | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น บุคลากรมีสุขภาพดี น้ำหนักสมส่วน เป็นต้น
แบบฟอร์ม 1

## ตัวอย่างแบบฟอร์ม 1
- ตัวอย่าง -
แบบฟอร์มแผนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขของบุคลากรในหน่วยงานตามมิติความสุข 9 มิติ
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1) | สอดคล้องกับมิติความสุข (2) | วัตถุประสงค์ (3) | ขั้นตอนการดำเนินการ (4) | ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินการ (5) | งบประมาณ (ถ้ามี) (6) | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (7)
1 | ขยับนิด ชีวิตแจ่มใส | มิติสุขภาพกายดี (Happy Body) | เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีน้ำหนักสมส่วน (น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ) | 1) จัดประชุม วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ | - เดือน มี.ค. - เม.ย. 2566 | ไม่ใช้งบประมาณ | 1) บุคลากรมีสุขภาพดี น้ำหนักสมส่วน (น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ) 2) บุคลากรมีความสุขและมีความผ่อนคลายในการปฏิบัติงาน
บุคลากรจัดกิจกรรม เช่น
- สนับสนุนการใช้บันไดแทนลิฟต์ และจัดทำ
แผ่นป้ายบอกปริมาณแคลอรี่ในการใช้บันได
- การจัดกิจกรรมออกกำลัง เช่น เต้นแอโรบิค
เล่นแบดมินตัน ฮูลาฮูป เทเบิลเทนนิส
|  |  |  | 2) จัดทำป้ายรณรงค์ติดประชาสัมพันธ์ | - เดือน เม.ย. 2566
|  |  |  | 3) ดำเนินกิจกรรมตามแผน (การเต้นแอโรบิค เล่นแบดมินตัน ฮูลาฮูปทุกวันพุธ หลังเลิกจากการปฏิบัติงาน) | - เดือน เม.ย. - ส.ค. 2566
|  |  |  | 4) จัดทำประกาศรางวัลแก่ผู้ออกกำลังกายดีเด่นประจำปี 2565 | - เดือน ส.ค. 2566
คำอธิบาย
(1) | ชื่อโครงการ ระบุ ชื่อโครงการที่สอดคล้องกับมิติความสุขที่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับต่ำ หรือเห็นว่าสามารถพัฒนาระดับคะแนนในมิติสร้างสุขอื่นได้ตามบริบทของหน่วยงาน
(2) | สอดคล้องกับมิติความสุข ระบุ ความสอดคล้องของโครงการกับมิติความสุข 9 มิติ ได้แก่ 1.น้ำใจดี (Happy heart) 2. จิตวิญญาณดี (Happy soul) 3. ใฝ่รู้ดี (Happy brain) 4. ครอบครัวดี (Happy family)
5.การงานดี (Happy work life) 6. สังคมดี (Happy social) 7. สุขภาพกายดี (Happy body) 8. ผ่อนคลายดี (Happy relax) และสุขภาพเงินดี (Happy money)
(3) | วัตถุประสงค์ ระบุ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการที่สอดคล้องกับมิตความสุข
(4) | ขั้นตอนการดำเนินการ ระบุ รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการ เช่น ร่วมกันจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อน กำหนดวันเวลา และกิจกรรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น
(5) | ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินการ ระบุ ระยะเวลาการดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอน เช่น 1.ดำเนินการจัดประชุมวางแผน (เดือน มี.ค. 2566) 2. จัดกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน (เดือน เม.ย. - ก.ย. 2566)
(6) | งบประมาณ (ถ้ามี) ระบุ งบประมาณที่ใช้หรือไม่ใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น ใช้งบประมาณ จำนวน 50,000 บาท หรือ ไม่ใช้งบประมาณ
(7) | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น บุคลากรมีสุขภาพดี น้ำหนักสมส่วน เป็นต้น
แบบฟอร์ม 1

## แบบฟอร์ม 2
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขของบุคลากรในหน่วยงานตามมิติความสุข 9 มิติ
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน.................................................................
ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1) | สอดคล้องกับมิติความสุข (2) | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมฯ (3) | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (4) | ปัญหาอุปสรรค (5) | แนวทางการขับเคลื่อนต่อไป (6)
คำอธิบาย
(1) | ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระบุ ชื่อโครงการที่ดำเนินการ
(2) | สอดคล้องกับมิติความสุข ระบุ ความสอดคล้องของโครงการกับมิติความสุข 9 มิติ ได้แก่ 1.น้ำใจดี (Happy heart) 2. จิตวิญญาณดี (Happy soul) 3. ใฝ่รู้ดี (Happy brain) 4. ครอบครัวดี
(Happy family) 5.การงานดี (Happy work life) 6. สังคมดี (Happy social) 7. สุขภาพกายดี (Happy body) 8. ผ่อนคลายดี (Happy relax) และสุขภาพเงินดี (Happy money)
(3) | ผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ระบุ ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เช่น บุคลากรของกลุ่ม จำนวน 51 คน เข้าร่วมกิจกรรม หรือบุคลากรมีสุขภาพดี น้ำหนักสมส่วน เป็นต้น
(4) | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ระบุ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ความร่วมมือของบุคลากร หรือหัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญ เป็นต้น
(5) | ปัญหาอุปสรรค ระบุ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น อุปกรณ์ไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้ เป็นต้น
(6) | แนวทางการขับเคลื่อนต่อไป ระบุ แนวทางวิธีการขับเคลื่อนหรือต่อยอดโครงการ/กิจกรรม เช่น เพิ่มกิจกรรมในการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น หรือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น
แบบฟอร์ม 2

## ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2
- ตัวอย่าง -
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขของบุคลากรในหน่วยงานตามมิติความสุข 9 มิติ
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม (1) | สอดคล้องกับมิติความสุข (2) | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมฯ (3) | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (4) | ปัญหาอุปสรรค (5) | แนวทางการขับเคลื่อนต่อไป (6)
1 | ขยับนิด ชีวิตแจ่มใส | มิติสุขภาพกายดี | 1. บุคลากรจำนวน 50 คนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย 2. บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย 3.บุคลากรร้อยละ 60 มีสุขภาพดี น้ำหนักสมส่วน (น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ) | 1) บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 2) มีผู้นำออกกำลังกายที่มีทักษะ 3) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรม | อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ | 1. เพิ่มกิจกรรมในการออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ใช้อุปกรณ์ เช่นกิจกรรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ รวมทั้งจัดกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันระหว่าง สำนักงาน กองและกลุ่ม 2. จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป
คำอธิบาย
(1) | ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระบุ ชื่อโครงการที่ดำเนินการ
(2) | สอดคล้องกับมิติความสุข ระบุ ความสอดคล้องของโครงการกับมิติความสุข 9 มิติ ได้แก่ 1.น้ำใจดี (Happy heart) 2. จิตวิญญาณดี (Happy soul) 3. ใฝ่รู้ดี (Happy brain) 4. ครอบครัวดี
(Happy family) 5.การงานดี (Happy work life) 6. สังคมดี (Happy social) 7. สุขภาพกายดี (Happy body) 8. ผ่อนคลายดี (Happy relax) และสุขภาพเงินดี (Happy money)
(3) | ผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ระบุ ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เช่น บุคลากรของกลุ่ม จำนวน 51 เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรมีสุขภาพดี น้ำหนักสมส่วน เป็นต้น
(4) | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ระบุ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ความร่วมมือของบุคลากร หรือหัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญ เป็นต้น
(5) | ปัญหาอุปสรรค ระบุ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น อุปกรณ์ไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้ เป็นต้น
(6) | แนวทางการขับเคลื่อนต่อไป ระบุ แนวทางวิธีการขับเคลื่อนหรือต่อยอดโครงการ/กิจกรรม เช่น เพิ่มกิจกรรมในการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น หรือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น
แบบฟอร์ม 2